## 目录
1.OBC性能测试 | 说明 | 测试时间 | 测试结果 | Pass/Fail
1.1输入电压范围 | 90~264V | Aug Week1 | 此范围电压可以work | pass
1.2输入频率范围 | 45Hz~65Hz | Aug Week1 | 此范围内频率修改不影响输出 | pass
1.3 输出电压范围 | 350V~480V | Aug Week1 | 可以在此范围内正常输出 | pass
1.4 启动输入冲击电流及输出相应时间 | 启动输入冲击电流峰值应不超过额定负载稳定工作时输入电流峰值的120% | Aug Week1 |  | pass-南京测试
| 输出电压的上升时间应小于5s,超调量应小于10% | Aug Week1 |  | pass
| 接收到关机命令后，在300ms内电流降到10%以下、500ms内降到0A | Aug Week1 |  | pass
1.5 启动输出过冲 | 在限压工作开机启动过程中，输出电压过冲应不大于限压设 定值的10% | Aug Week1 |  | pass
1.5 静态功耗 | 220V输入静态损耗<0.5W | Aug Week1 | 220V输入时,静态损耗0.35W | pass
1.6 限压限流限功率特性 | 当车载充电机的输出功率达到额定功率时，应自动限制其输出功率的增加 | Aug Week1 | 额定6.6KW,监控最大6.62KW | Pass,
| 当车载充电机的输入交流电流达到充电设施及充电连接装置能提供的最大电流值时，应自动 限制其输出功率的增加 | Aug Week1 | No,充电设备会限流报警保护,充电设备会限制功率的增加
1.6系统效率及功率因素测试 | 50%, 75%, 100% Load | Aug Week1 | down | pass
1.7 输出电压误差 | 限压输出状态时其输出电压误差应不超过±1% | Aug Week1 | 实际<0.2% | pass
1.8 输出电压电流纹波系数 | 限压输出状态时其输出电压纹波因数应不大于5% | Aug Week1 | 实际<2% | pass
1.9 输出抛负载 | 输出抛负载时，其输出电压过冲值应不大于过压保护阈值 | Aug Week1 | 在466V抛负载时,电压过冲到488V 在472V抛负载时,电压过冲到492V | pass
1.10唤醒测试 | CAN 唤醒, CC/CP唤醒, 点火唤醒 | Aug Week2 | 此部分功能开发软件开发中 ETC:10/30 前完成逻辑和相关软体写入,可以模拟唤醒 实际插枪功能测试预估在下一阶段导入测试
1.11温升测试 | 额定功率输出, 持续工作 1 小时, 确认关键器件温度上升曲线 | Aug Week2 | ongoing | pass-南京测试
2.OBC保护功能测试
2.1交流输入过压、欠压保护 | 交流输入电压大于等于过压保护值或小于等于欠压保护值时，应停止功率输出 | Aug Week2 |  | pass-南京测试
2.2直流输出过压、欠压保护 | 直流输出端电压大于等于过压保护值或小于等于欠压保护值时，应停止功率输出 | Aug Week2 |  | pass-南京测试
2.3输出短路保护 | 当直流输出端发生短路，应停止功率输出 | Aug Week2 |  | pass-南京测试
2.4过温保护 | 当环境温度或冷却液温度达到温度保护值时，应采取降功率输出或停止功率输出 | Aug Week2 | 移除水冷,有模拟到温度过高降功率的状况,反复进行 | pass
2.5输出反接保护 | 直流输出端正负极与车载储能装置的正负极反接时，通电后应无输出功率 | Aug Week2 |  | pass-南京测试
2.6高压互锁 | 充电机交流输入接插件、高压直流输出接插件具备高压互锁功能 | Aug Week2 | 没有增加互锁功能
3.OBC电气安全测试
3.1绝缘电阻 | 各独立带电端口回路与地(外壳)之间的绝缘电阻不小于10MΩ 彼此无电气联系的各带电端口回路之间的绝缘电阻不小于10MΩ | Aug Week3
3.2耐电压性 |  | Aug Week3
3.3电位均衡和接地保护 | 车载充电机中人体可直接触及的可导电部分与电位均衡点之间的电阻应不大于0.1Ω | Aug Week3
3.4输入端口残余电荷 | 异常操作瞬间断开输入端口时，端口电压降至安全电压前流过人体的能量禁止超过0.2焦耳 | Aug Week3
3.5输出端口残余电荷 | 异常操作瞬间断开输出端口时，端口电压降至安全电压前流过人体的能量禁止超过0.2焦耳 | Aug Week3
4.OBC反向充电性能测试 |  | Aug Week4
4.1输入电压范围 | 320Vdc -480Vdc | Aug Week4
4.2输出交流电压波形及范围 | 220Vac ± 3% | Aug Week4
4.3输出功率范围 | 3KW Max | Aug Week4
4.4输出效率 | ＞90% | Aug Week4
5.EMC测试
5.1 ESD测试
5.2 输入谐波测试
5.3 Surge测试
5.3 传导测试 | TBD
5.4 辐射测试 | TBD
5.5 传导抗扰度 | TBD
5.6 辐射抗扰度 | TBD
6 信赖性测试 | TBD
气密性

## 1.性能测试
1.1输入电压范围 |  | 90~264V. current<35A
测试条件
系统输入电压220Vac/50Hz
系统输出 CV 模式, Vout=400V, Pout=6.6Kw
冷却液温度 45℃, 8L/MIN
测试方法
| 在额定输入输出功率条件下, 调整输入电压至85%的额度输入电压 | 110V 50hz 不work
| 在额定输入输出功率条件下, 调整输入电压至115%的额度输入电压 | 180~ 260V 50Hz 可以work
测试要求
输入电压在 85%~115%额度电压下, 能满载输出
1.2输入频率范围 |  | 45Hz~65Hz
测试条件
系统输入电压220Vac/50Hz
系统输出 CV 模式, Vout=400V, Pout=6.6Kw
冷却液温度 45℃, 8L/MIN
测试方法
在额定输入输出功率条件下, 调整输入频率至53Hz
在额定输入输出功率条件下, 调整输入频率至47Hz
测试要求
系统在输入频率范围内, 能满载输出
1.3 输出电压范围 |  | 350V~480V，current<17A
1.4 启动输入冲击电流及输出相应时间 |  | 启动输入冲击电流峰值应不超过额定负载稳定工作时输入电流峰值的120% 输出电压的上升时间应小于5s,超调量应小于10%,接收到关机命令后，在300ms内电流降到10%以下、500ms内降到0A
1.5 启动输出过冲 |  | 在限压工作开机启动过程中，输出电压过冲应不大于限压设 定值的10%
1.5 静态损耗电流 |  | TBD
1.6 限压限流限功率特性 |  | 当车载充电机的输出功率达到额定功率时，应自动限制其输出功率的增加 当车载充电机的输入交流电流达到充电设施及充电连接装置能提供的最大电流值时，应自动 限制其输出功率的增加
1.6系统效率及功率因素测试 |  | 50%, 75%, 100% Load
1.7 输出电压误差 |  | 限压输出状态时其输出电压误差应不超过±1%
1.8 输出电压电流纹波系数 |  | 限压输出状态时其输出电压纹波因数应不大于5%
1.9 输出抛负载 |  | 输出抛负载时，其输出电压过冲值应不大于过压保护阈值 | ？
1.10唤醒测试 |  | CAN 唤醒, CC/CP唤醒, 点火唤醒 | 目前EN 、KL15 ,KL30 同时拉21V唤醒
1.11温升测试 |  | 额定功率输出, 持续工作 1 小时, 确认关键器件温度上升曲线 | 6.6KW 1小时